## Synthèse
Plan de test — site_travaux (ABCM Mulhouse-Lutterbach)
Source : DOCUMENTATION.md § 15 (branche develop). Seules les cellules en bleu (feuilles de saisie) sont à renseigner ; cette feuille se recalcule seule.
Module | Cas | dont P1 | À faire | OK | KO | Bloqué | N/A | % exécuté | % OK
AUT — Authentification | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ACL — Droits et rôles | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TRV — Travaux | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
REF — Validation par le référent | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CAN — Cantine | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
UNI — Unités | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
FAM — Familles | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
IMP — Import CSV des familles | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ORG — Organigramme et commissions | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
MAI — E-mails et notifications | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
CRO — Tâches planifiées | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
API — API REST | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
BOF — Back-office générique (CRUD) | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TRA — Traductions | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SEC — Sécurité | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
PER — Performance et robustesse | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Total | 203 | 103 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Critères de sortie de recette (§ 15.9.2)
Indicateur | Réalisé | Seuil | Atteint ?
Cas P1 exécutés et OK | 0% | 100% | Non
Cas P2 exécutés (hors À faire) | 0% | 90% | Non
Cas P1 en KO | 0 | 0 | Oui
Anomalies S1/S2 ouvertes | 0 | 0 | Oui

## Cas de test
ID | Module | Priorité | Rôle | Objectif | Étapes | Résultat attendu | Testeur | Date | Statut | N° anomalie | Commentaire
AUT-01 | AUT — Authentification | P1 | sys | Connexion admin locale | Home/login, saisir U-ADM + mot de passe valide | Session ouverte, type=sys, redirection /Home, menu admin visible |  |  | À faire
AUT-02 | AUT — Authentification | P1 | — | Mot de passe erroné | Login valide + mot de passe faux | Message d'erreur générique, pas de distinction « login inconnu » vs « mot de passe faux », aucune session |  |  | À faire
AUT-03 | AUT — Authentification | P1 | — | Login inexistant | Saisir un login inconnu | Même message et temps de réponse comparable à AUT-02 (protection contre l'énumération de comptes) |  |  | À faire
AUT-04 | AUT — Authentification | P1 | fam | Connexion famille | U-FAM1 | type=fam, menu famille sans entrées d'administration |  |  | À faire
AUT-05 | AUT — Authentification | P1 | fam | Migration de mot de passe legacy | Se connecter avec U-LEGACY (hash MD5/crypt) | Connexion acceptée et famille.password réécrit en $2y$... en base |  |  | À faire
AUT-06 | AUT — Authentification | P2 | fam | Connexion SSO Delta | Choisir type_cnx = DELTA, identifiants Delta de test | Compte famille local créé ou synchronisé, mot de passe stocké en bcrypt |  |  | À faire
AUT-07 | AUT — Authentification | P2 | — | Forçage NORM pour admin | Se connecter avec le login admin en sélectionnant DELTA | L'application force type_cnx=NORM et authentifie en local |  |  | À faire
AUT-08 | AUT — Authentification | P1 | tous | Déconnexion | Home/logout | Session détruite, cache ACL invalidé, accès à une page protégée redirigé vers le login |  |  | À faire
AUT-09 | AUT — Authentification | P2 | — | Captcha activé | travaux.captcha = true, soumettre sans résoudre le captcha | Connexion refusée, message d'erreur captcha affiché |  |  | À faire
AUT-10 | AUT — Authentification | P2 | — | Champs obligatoires | Soumettre le formulaire vide | Messages de validation en français, pas d'erreur PHP |  |  | À faire
AUT-11 | AUT — Authentification | P2 | tous | Mode maintenance | travaux.maintenance = true, visiter le site | Page Home/maintenance pour tous ; l'admin conserve un accès (à confirmer avec le métier) |  |  | À faire
AUT-12 | AUT — Authentification | P2 | fam | Changement de mot de passe | Home/myaccount → nouveau mot de passe | Reconnexion possible avec le nouveau seulement ; l'ancien est refusé |  |  | À faire
AUT-13 | AUT — Authentification | P3 | fam | Expiration de session | Rester inactif au-delà de la durée de session, puis cliquer | Redirection vers le login sans erreur PHP |  |  | À faire
AUT-14 | AUT — Authentification | P2 | — | Page publique Home/about | Accès sans être connecté | Page affichée (elle figure dans guestPages) |  |  | À faire
ACL-01 | ACL — Droits et rôles | P1 | fam | Accès direct à une URL admin | En session fam, appeler Familys_controller/list | Redirection Home/no_right, aucune donnée exposée |  |  | À faire
ACL-02 | ACL — Droits et rôles | P1 | — | Accès sans session | Appeler Units_controller/valid déconnecté | Redirection vers le login, pas de fuite de contenu |  |  | À faire
ACL-03 | ACL — Droits et rôles | P1 | — | Pages invitées (guestPages) | Appeler home/login, home/no_right, home/about, admwork_controller/validate_by_token/<token> | Accessibles sans session ; toute autre route exige une session |  |  | À faire
ACL-04 | ACL — Droits et rôles | P1 | sys | Matrice des droits | Acl_roles_controller/set_rules/<id>, retirer un droit, sauvegarder | Le droit disparaît immédiatement pour le rôle concerné (après reconnexion si le cache session persiste — comportement à documenter) |  |  | À faire
ACL-05 | ACL — Droits et rôles | P1 | sys | Invalidation du cache | Modifier les droits d'un rôle, se déconnecter/reconnecter | Les nouveaux droits s'appliquent sans intervention en base |  |  | À faire
ACL-06 | ACL — Droits et rôles | P2 | sys | Scan des contrôleurs | Acl_controllers_controller/scan | Les contrôleurs/actions présents dans le code mais absents de l'ACL sont listés ; les alertes (actions orphelines, contrôleurs supprimés) sont cohérentes |  |  | À faire
ACL-07 | ACL — Droits et rôles | P2 | sys | Application du scan | Sélectionner quelques éléments détectés puis appliquer | Insertion en acl_controllers / acl_actions conforme à la sélection, rien d'autre modifié |  |  | À faire
ACL-08 | ACL — Droits et rôles | P2 | sys | Ajout d'action en lot | Acl_controllers_controller/bulk_add_action | Action ajoutée à tous les contrôleurs choisis, sans doublon |  |  | À faire
ACL-09 | ACL — Droits et rôles | P1 | sys | Secure by default | Ajouter un contrôleur non déclaré en ACL et l'appeler | Accès refusé par défaut (DontCheck = FALSE) |  |  | À faire
ACL-10 | ACL — Droits et rôles | P2 | sys | Comptes admin | Acl_users_controller : créer, modifier, supprimer un compte sys | CRUD fonctionnel, mot de passe stocké en bcrypt, impossible de supprimer le dernier admin (ou anomalie à ouvrir si possible) |  |  | À faire
ACL-11 | ACL — Droits et rôles | P1 | fam | Cloisonnement inter-familles (IDOR) | En session U-FAM1, appeler Familys_controller/histo puis forcer un id d'une autre famille dans l'URL | Aucune donnée d'une autre famille accessible |  |  | À faire
TRV-01 | TRV — Travaux | P1 | fam | Liste des sessions | Admwork_controller/register | Seules les sessions statut=1, non archivées, de la civil_year courante et compatibles avec l'école de la famille apparaissent |  |  | À faire
TRV-02 | TRV — Travaux | P1 | fam | Brouillon masqué | Chercher T-BROUILLON dans la liste | Absent de la vue famille ; visible uniquement en Admwork_controller/list (admin) |  |  | À faire
TRV-03 | TRV — Travaux | P1 | fam | Filtrage par école | En U-FAM1 (école M), chercher T-LUT (accespar=L) | Session non proposée ; les sessions accespar=B restent visibles |  |  | À faire
TRV-04 | TRV — Travaux | P2 | fam | Cloisonnement par année | Chercher T-AN-1 | Absent de la liste courante |  |  | À faire
TRV-05 | TRV — Travaux | P1 | fam | Inscription | register_one/<T-FUTUR>, type_participant = Mr | infos créé avec nb_participants=1, unités prévues = nb_units, redirection avec confirmation |  |  | À faire
TRV-06 | TRV — Travaux | P1 | fam | Inscription couple | Même session, type_participant = Both | nb_participants = 2 (règle métier forcée côté serveur, indépendante du POST) |  |  | À faire
TRV-07 | TRV — Travaux | P1 | fam | Session complète | S'inscrire sur T-PLEIN | Message TOO_MANY_PEOPLE, aucune ligne créée |  |  | À faire
TRV-08 | TRV — Travaux | P1 | fam | Désinscription | Se désinscrire de T-FUTUR | Ligne infos supprimée, place recomptée, session à nouveau proposée |  |  | À faire
TRV-09 | TRV — Travaux | P1 | fam | Double inscription | S'inscrire deux fois à la même session | Refus (ALREADY_REGISTERED), pas de doublon en base |  |  | À faire
TRV-10 | TRV — Travaux | P2 | fam | Session passée | Tenter de s'inscrire à T-PASSE | Refus (PAST_DATE) |  |  | À faire
TRV-11 | TRV — Travaux | P2 | fam | Concurrence sur la dernière place | Deux navigateurs, deux familles, dernière place de T-FUTUR, valider quasi simultanément | Une seule inscription acceptée ; l'autre reçoit TOO_MANY_PEOPLE (à défaut, ouvrir une anomalie sur le contrôle de capacité) |  |  | À faire
TRV-12 | TRV — Travaux | P1 | sys | CRUD session | Admwork_controller/add, edit, delete | Création, modification et suppression conformes ; validations de champs actives |  |  | À faire
TRV-13 | TRV — Travaux | P2 | sys | Inscription pour le compte d'une famille | managed_one/<id> | Inscription créée au nom de la famille choisie, sans notification « inscription famille » au référent |  |  | À faire
TRV-14 | TRV — Travaux | P2 | sys | Génération PDF | MakePdf/<id_work> | PDF de la feuille de session généré, lisible, avec les inscrits et les horaires |  |  | À faire
TRV-15 | TRV — Travaux | P2 | sys | Archivage automatique | Positionner T-VIEUX à J-45, supprimer writable/cache/last_archive_run.txt, visiter register | T-VIEUX passe à archived=1 ; T-URG reste actif ; le fichier de throttle est recréé |  |  | À faire
TRV-16 | TRV — Travaux | P3 | sys | Throttle d'archivage | Rappeler register dans la foulée | Pas de nouveau balayage d'archivage le même jour |  |  | À faire
TRV-17 | TRV — Travaux | P2 | fam | Filtres de la liste | Utiliser recherche, type, date sur register | Résultats cohérents, compteurs mis à jour, pas d'erreur si aucun résultat |  |  | À faire
TRV-18 | TRV — Travaux | P2 | sys | Statistiques participants | Admwork_controller/worker | Totaux cohérents avec infos (contrôle SQL croisé) |  |  | À faire
TRV-19 | TRV — Travaux | P3 | fam | Session sans date (URG) | Ouvrir T-URG | Affichage sans date, inscription possible, pas d'erreur de formatage |  |  | À faire
REF-01 | REF — Validation par le référent | P1 | fam réf. | Mes sessions | Admwork_controller/my_sessions en U-REF | Seules les sessions dont l'utilisateur est référent sont listées |  |  | À faire
REF-02 | REF — Validation par le référent | P1 | fam réf. | Validation connectée | validate_one/<T-PASSE>, cocher les présents, valider | infos.nb_unites_valides_effectif = nb_units × nb_participants pour les présents, 0 pour les absents |  |  | À faire
REF-03 | REF — Validation par le référent | P1 | fam | Non-référent | En U-FAM1, appeler validate_one/<T-PASSE> | Accès refusé, aucune donnée de validation exposée |  |  | À faire
REF-04 | REF — Validation par le référent | P1 | invité | Validation par lien e-mail | Ouvrir validate_by_token/<token valide> sans session | Écran de validation accessible, limité à la session concernée |  |  | À faire
REF-05 | REF — Validation par le référent | P1 | invité | Token invalide | Token inexistant ou altéré d'un caractère | Page d'erreur Admwork_controller_token_error, aucune donnée affichée |  |  | À faire
REF-06 | REF — Validation par le référent | P1 | invité | Token expiré | Forcer expires_at dans le passé | Refus explicite |  |  | À faire
REF-07 | REF — Validation par le référent | P1 | invité | Token déjà utilisé | Rejouer un token dont used_at est renseigné | Refus (ou lecture seule) ; aucune double validation d'unités |  |  | À faire
REF-08 | REF — Validation par le référent | P2 | fam réf. | Ajout d'un participant | Depuis l'écran référent, ajouter une famille présente non inscrite | infos créé, capacité maximale respectée |  |  | À faire
REF-09 | REF — Validation par le référent | P2 | fam réf. | Retrait d'un participant | Retirer une famille inscrite mais absente | Ligne supprimée ou unités mises à 0, cohérent avec la règle métier |  |  | À faire
REF-10 | REF — Validation par le référent | P1 | invité | Cloisonnement du token | Depuis un token de la session A, tenter d'agir sur la session B (id forcé dans le POST) | Action refusée |  |  | À faire
REF-11 | REF — Validation par le référent | P2 | fam réf. | Idempotence | Valider deux fois de suite la même session | Les unités ne sont pas doublées |  |  | À faire
CAN-01 | CAN — Cantine | P1 | sys | Paramétrage | Cantine_controller/config : jours actifs, nb_slots, école, nb_units, puis save_config | Configuration enregistrée et relue à l'identique |  |  | À faire
CAN-02 | CAN — Cantine | P1 | sys | Génération des créneaux | generate sur une période donnée | Une ligne travaux type=can par jour actif ; pas de doublon si on relance sur la même période |  |  | À faire
CAN-03 | CAN — Cantine | P1 | fam | Agenda hebdomadaire | register/0, puis register/1 et register/-1 | Grille lundi-vendredi, navigation semaine suivante / précédente cohérente, dates en français |  |  | À faire
CAN-04 | CAN — Cantine | P1 | fam | Inscription à un créneau | register_one/<T-CAN> | Inscription enregistrée, retour sur la semaine du créneau (bon week_offset) |  |  | À faire
CAN-05 | CAN — Cantine | P1 | fam | Créneau complet | S'inscrire sur un créneau saturé | Message SESSION_FULL en flash, aucune inscription |  |  | À faire
CAN-06 | CAN — Cantine | P1 | fam | Créneau passé | S'inscrire sur un jour antérieur à aujourd'hui | Refus PAST_DATE |  |  | À faire
CAN-07 | CAN — Cantine | P1 | fam | Désinscription | unregister_one/<T-CAN> avant validation | Inscription supprimée |  |  | À faire
CAN-08 | CAN — Cantine | P1 | fam | Désinscription après validation | Positionner nb_unites_valides_effectif > 0 puis se désinscrire | Refus ALREADY_VALIDATED, message affiché, ligne conservée |  |  | À faire
CAN-09 | CAN — Cantine | P2 | sys | Accès admin à l'agenda | register en sys | Vue accessible en lecture ; les actions d'inscription réservées aux familles sont neutralisées |  |  | À faire
CAN-10 | CAN — Cantine | P2 | fam | Filtre par école | Famille école L sur une config école M | Créneaux non proposés |  |  | À faire
CAN-11 | CAN — Cantine | P3 | fam | Fin d'année scolaire | Naviguer au-delà de la fin de l'année civile configurée | Pas de créneau au-delà, pas d'erreur de date |  |  | À faire
UNI-01 | UNI — Unités | P1 | sys | Écran de validation | Units_controller/valid | Une carte par session (y compris pour les sessions de type « Action » — régression corrigée), en-tête avec date, titre, type, référent, unités, inscrits |  |  | À faire
UNI-02 | UNI — Unités | P1 | sys | Validation en lot | Cocher plusieurs lignes → valids → confirmer | nb_unites_valides_effectif mis à jour uniquement pour les lignes cochées |  |  | À faire
UNI-03 | UNI — Unités | P1 | sys | Cases masquées décochées | Cocher une ligne, appliquer un filtre qui la masque, valider | La ligne masquée n'est pas soumise |  |  | À faire
UNI-04 | UNI — Unités | P2 | sys | Filtres rapides | Recherche libre, filtre date, filtre famille, filtre type, réinitialisation | Filtrage client immédiat, compteurs (sessions visibles / unités totales / unités sélectionnées) recalculés |  |  | À faire
UNI-05 | UNI — Unités | P2 | sys | Persistance des filtres | Filtrer, aller sur valids, revenir sur valid | Filtres restaurés depuis localStorage (uv_filters_v1) |  |  | À faire
UNI-06 | UNI — Unités | P2 | sys | Tout cocher tri-state | Cocher partiellement une carte | La case « tout cocher » passe en état indéterminé ; elle ignore les lignes masquées |  |  | À faire
UNI-07 | UNI — Unités | P1 | sys | Barre d'action sticky | Aucune ligne cochée | Bouton « Valider » désactivé ; il s'active dès la première case cochée |  |  | À faire
UNI-08 | UNI — Unités | P2 | sys | Lien « Ouvrir » | Cliquer sur le lien d'une carte | Ouverture de Admwork_controller/register_one/<id> de la bonne session |  |  | À faire
UNI-09 | UNI — Unités | P1 | sys | Unités complémentaires | Units_controller/list : ajouter une unité hors session avec commentaire | Ligne unites créée, prise en compte dans le total de la famille |  |  | À faire
UNI-10 | UNI — Unités | P1 | sys/fam | Total consolidé | Comparer le total affiché en Familys_controller/histo à la somme SQL infos + unites | Écart nul |  |  | À faire
UNI-11 | UNI — Unités | P2 | sys | Seuil d'unités attendues | Famille à moins de unit_todo (20) unités puis au-dessus | Indicateur visuel cohérent de part et d'autre du seuil |  |  | À faire
UNI-12 | UNI — Unités | P3 | sys | Liste vide | Filtrer sans résultat | Message explicite, pas de tableau vide brut ni d'erreur JS |  |  | À faire
FAM-01 | FAM — Familles | P1 | fam | Mon historique | Familys_controller/histo | Unités validées, unités restantes, sessions à venir de la famille connectée uniquement |  |  | À faire
FAM-02 | FAM — Familles | P1 | sys | Historique d'une famille | histo en sys puis sélection d'une famille | Données de la famille choisie, changement de famille possible |  |  | À faire
FAM-03 | FAM — Familles | P1 | sys | CRUD famille | list / add / edit / delete | Validations actives (email, champs requis), suppression avec confirmation |  |  | À faire
FAM-04 | FAM — Familles | P2 | sys | E-mails complémentaires | Ajouter deux e-mails secondaires à une famille | Lignes emails liées à id_fam, restituées à l'édition |  |  | À faire
FAM-05 | FAM — Familles | P2 | sys | Compétences | skills : filtrer par compétence | Seules les familles portant la compétence apparaissent |  |  | À faire
FAM-06 | FAM — Familles | P1 | sys | Statistiques | stats | Totaux par famille cohérents avec le contrôle SQL |  |  | À faire
FAM-07 | FAM — Familles | P2 | sys | Export des statistiques | stats_export | Fichier téléchargé, séparateur et encodage corrects, accents non altérés à l'ouverture dans Excel/LibreOffice |  |  | À faire
FAM-08 | FAM — Familles | P2 | sys | Mise à jour en masse | MassUpdate sur une sélection | Seules les familles sélectionnées sont modifiées ; contrôle SQL avant/après |  |  | À faire
FAM-09 | FAM — Familles | P2 | sys | Chèques de caution | check/<id_fam> | Saisie et consultation du statut du chèque |  |  | À faire
FAM-10 | FAM — Familles | P2 | sys | Détail des unités | units/<id_fam> | Détail ligne à ligne, total identique à histo |  |  | À faire
FAM-11 | FAM — Familles | P2 | fam | Préférences d'alerte | Home/myaccount : activer/désactiver un type d'alerte | Enregistré dans alert_pref, respecté par les notifications ([§ 15.6.10](#15610-mai--e-mails-et-notifications)) |  |  | À faire
FAM-12 | FAM — Familles | P3 | sys | Volumétrie | Liste avec > 300 familles | Pagination fonctionnelle, temps de réponse < 3 s |  |  | À faire
IMP-01 | IMP — Import CSV des familles | P1 | sys | Import valide — prévisualisation | Familys_controller/import avec CSV-OK | Écran de différentiel : créations, modifications, membres ajoutés/retirés, aucune écriture en base à ce stade |  |  | À faire
IMP-02 | IMP — Import CSV des familles | P1 | sys | Application de l'import | import_apply après prévisualisation | Base conforme au différentiel affiché, ni plus ni moins |  |  | À faire
IMP-03 | IMP — Import CSV des familles | P1 | sys | Fichier invalide | Importer CSV-KO | Erreur explicite, aucune modification en base |  |  | À faire
IMP-04 | IMP — Import CSV des familles | P1 | sys | Idempotence | Réimporter CSV-OK immédiatement après IMP-02 | Différentiel vide, aucun doublon de famille ni de membre |  |  | À faire
IMP-05 | IMP — Import CSV des familles | P2 | sys | Normalisation | Fichier avec e-mails en majuscules, espaces parasites, écoles en libellé long | E-mails normalisés en minuscules, valeurs nettoyées, école mappée sur M/L/B |  |  | À faire
IMP-06 | IMP — Import CSV des familles | P2 | sys | Historique | import_history | Historique des imports avec date, opérateur et volumétrie |  |  | À faire
IMP-07 | IMP — Import CSV des familles | P2 | sys | Encodage | Fichier en ISO-8859-1 et fichier en UTF-8 avec BOM | Accents corrects en base dans les deux cas (ou refus explicite si un encodage n'est pas supporté) |  |  | À faire
IMP-08 | IMP — Import CSV des familles | P2 | sys | Fichier non CSV | Téléverser un .exe renommé en .csv, puis un fichier de 20 Mo | Rejet propre, pas de fichier conservé sur le serveur |  |  | À faire
IMP-09 | IMP — Import CSV des familles | P1 | sys | Préservation des données locales | Importer un CSV pour une famille ayant des unités et des inscriptions | Unités, inscriptions et mot de passe locaux non écrasés |  |  | À faire
ORG-01 | ORG — Organigramme et commissions | P1 | tous | Vue publique | Orgchart_controller/orga | Commissions et membres affichés, photos ou image de remplacement si absente |  |  | À faire
ORG-02 | ORG — Organigramme et commissions | P2 | tous | Organisation | organisation | Vue structurelle correcte, classifications (RT, ME, BU, PE, VP) respectées |  |  | À faire
ORG-03 | ORG — Organigramme et commissions | P2 | sys | CRUD commission | list / add / edit / delete | CRUD conforme, aucun membre orphelin après suppression |  |  | À faire
ORG-04 | ORG — Organigramme et commissions | P2 | sys | Mise en avant | featured/<id> | La commission remonte en tête, une seule mise en avant à la fois (ou comportement documenté) |  |  | À faire
ORG-05 | ORG — Organigramme et commissions | P2 | sys | Membres | GroupesMembers_controller : créer un membre relié à une famille | Chaîne trombi → groupes_member → famille cohérente (test croisé avec REF-01) |  |  | À faire
ORG-06 | ORG — Organigramme et commissions | P2 | fam | Candidature | Déposer une candidature à G-COM | Ligne candidatures créée, notification au responsable ([§ 15.6.10](#15610-mai--e-mails-et-notifications)) |  |  | À faire
ORG-07 | ORG — Organigramme et commissions | P2 | sys | Traitement d'une candidature | Candidatures_controller : accepter puis refuser | Statut mis à jour, membre ajouté à la commission si accepté |  |  | À faire
ORG-08 | ORG — Organigramme et commissions | P3 | sys | Chaîne référent incohérente | Mettre un groupes_member.id_fam non numérique | Aucune ligne remontée, pas d'erreur SQL (conversion implicite documentée) |  |  | À faire
ORG-09 | ORG — Organigramme et commissions | P3 | tous | Détail d'un membre | view_one/<id> | Fiche complète, données personnelles non exposées aux invités |  |  | À faire
MAI-01 | MAI — E-mails et notifications | P1 | fam | Notification d'inscription | S'inscrire à T-FUTUR en tant que famille | Ligne sendmail statut=0 adressée au référent, objet et corps renseignés |  |  | À faire
MAI-02 | MAI — E-mails et notifications | P1 | sys | Pas de notification en saisie admin | Inscrire une famille via managed_one | Aucune notification d'inscription famille générée |  |  | À faire
MAI-03 | MAI — E-mails et notifications | P2 | fam | Notification de désinscription | Se désinscrire | Notification correspondante en file |  |  | À faire
MAI-04 | MAI — E-mails et notifications | P2 | fam | Notification cantine | S'inscrire puis se désinscrire d'un créneau cantine | Notifications cohérentes avec le type de session |  |  | À faire
MAI-05 | MAI — E-mails et notifications | P2 | fam | Notification de candidature | Déposer une candidature | Notification au responsable de commission |  |  | À faire
MAI-06 | MAI — E-mails et notifications | P1 | — | Destinataire sans e-mail | Référent sans adresse valide | Erreur tracée (fallback), pas d'exception, le reste du traitement se poursuit |  |  | À faire
MAI-07 | MAI — E-mails et notifications | P2 | fam | Respect des préférences | Désactiver un type d'alerte puis déclencher l'évènement | Aucun mail de ce type n'est mis en file |  |  | À faire
MAI-08 | MAI — E-mails et notifications | P2 | sys | File d'envoi | Sendmail_controller/list | Liste, filtres et statuts (0 en attente / 1 envoyé / 2 erreur) lisibles |  |  | À faire
MAI-09 | MAI — E-mails et notifications | P2 | sys | Modèles de message | Templates_controller : modifier un modèle, déclencher l'évènement associé | Le contenu du mail reflète le modèle, variables substituées |  |  | À faire
MAI-10 | MAI — E-mails et notifications | P2 | — | Rendu HTML | Ouvrir un mail capturé | HTML correct sur client bureau et webmail, liens absolus et cliquables |  |  | À faire
MAI-11 | MAI — E-mails et notifications | P1 | — | Sécurité des liens de validation | Inspecter le lien référent envoyé | URL en HTTPS, token de 64 caractères hexadécimaux, non devinable |  |  | À faire
CRO-01 | CRO — Tâches planifiées | P1 | — | Envoi de la file | php spark cron:sendmail 10 avec 3 mails en attente | 3 mails partis, statut=1, log en sendmail_statut |  |  | À faire
CRO-02 | CRO — Tâches planifiées | P1 | — | Gestion d'erreur SMTP | Config SMTP volontairement fausse | statut=2, message d'erreur enregistré, pas d'interruption du lot |  |  | À faire
CRO-03 | CRO — Tâches planifiées | P1 | — | Taille du lot | cron sendmail 2 avec 5 mails en attente | Exactement 2 traités |  |  | À faire
CRO-04 | CRO — Tâches planifiées | P1 | — | Verrou d'exécution | Lancer deux exécutions simultanées | La seconde s'arrête immédiatement (« Un autre processus est déjà en cours », code retour 1) |  |  | À faire
CRO-05 | CRO — Tâches planifiées | P2 | — | Verrou résiduel | Tuer (kill -9) une exécution en cours, puis relancer | Le verrou flock (writable/cron.lock) est libéré par le système : la relance fonctionne |  |  | À faire
CRO-06 | CRO — Tâches planifiées | P1 | — | Mails de validation référent | php spark cron:ref-validation 7 avec une session à J+5 | Token créé (expiration J+30), mail poussé en file, travaux.ref_mail_sent_at renseigné |  |  | À faire
CRO-07 | CRO — Tâches planifiées | P1 | — | Non-duplication | Relancer immédiatement CRO-06 | Aucun nouveau token ni mail pour la même session |  |  | À faire
CRO-08 | CRO — Tâches planifiées | P2 | — | Référent introuvable | Session sans référent ou chaîne trombi cassée | Session ignorée sans erreur, trace en log |  |  | À faire
CRO-09 | CRO — Tâches planifiées | P2 | — | Alertes nouvelles sessions | php spark cron:session-alerts | Familles concernées notifiées, filtrage par école et préférences respecté |  |  | À faire
CRO-10 | CRO — Tâches planifiées | P2 | — | Exécution web impossible | Appeler /cron/sendmail via le navigateur | Page introuvable (404) : les tâches ne sont plus exposées en HTTP |  |  | À faire
CRO-11 | CRO — Tâches planifiées | P3 | — | Volumétrie | 500 mails en file, lots successifs | Pas de fuite mémoire ni de timeout ; durée mesurée et notée |  |  | À faire
API-01 | API — API REST | P1 | — | Connexion | POST /api/login avec identifiants + api-key valides | 200 + JWT, expireAt, type, role_id |  |  | À faire
API-02 | API — API REST | P1 | — | Clé d'API invalide | Même appel avec une mauvaise api-key | 403, pas de JWT |  |  | À faire
API-03 | API — API REST | P1 | — | Identifiants invalides | Mot de passe erroné | 401/403 selon le contrat, message générique |  |  | À faire
API-04 | API — API REST | P1 | — | Appel sans jeton | GET /api/mails sans Authorization | 401/403, aucune donnée |  |  | À faire
API-05 | API — API REST | P1 | — | Jeton altéré | Modifier un caractère de la signature JWT | Refus |  |  | À faire
API-06 | API — API REST | P1 | — | Jeton expiré | Utiliser un JWT dont expireAt est dépassé | Refus |  |  | À faire
API-07 | API — API REST | P1 | — | Création | POST /api/mails avec reference, email, object, message | 201 + { "id": n }, ligne statut=0 en base |  |  | À faire
API-08 | API — API REST | P1 | — | Lecture | GET /api/mails puis GET /api/mails/<id> | 200 + JSON conforme |  |  | À faire
API-09 | API — API REST | P1 | — | Mise à jour | PUT /api/mails/<id> | 202, données modifiées |  |  | À faire
API-10 | API — API REST | P1 | — | Suppression | DELETE /api/mails/<id> | 200, ligne supprimée |  |  | À faire
API-11 | API — API REST | P1 | — | Validation | POST sans email ou avec un e-mail invalide | 400, aucune création |  |  | À faire
API-12 | API — API REST | P2 | — | Identifiant inexistant | GET /api/mails/999999 | 400/404 selon le contrat, pas de trace PHP |  |  | À faire
API-13 | API — API REST | P2 | — | Verbe non supporté | PATCH /api/mails/<id> | Refus propre |  |  | À faire
API-14 | API — API REST | P2 | — | Pré-vol CORS | OPTIONS /api/mails | En-têtes attendus, 200/204 |  |  | À faire
API-15 | API — API REST | P1 | — | Injection | id = 1 OR 1=1 et charge SQL dans les champs | Aucune fuite, aucune erreur SQL renvoyée au client |  |  | À faire
API-16 | API — API REST | P2 | — | Déconnexion | POST /api/logout puis réutiliser le JWT | Comportement documenté (JWT stateless : préciser si le jeton reste valide jusqu'à expiration) |  |  | À faire
BOF-01 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Liste | Ouvrir list sur chaque contrôleur | Colonnes conformes au schéma JSON (list: true), tri et pagination opérationnels |  |  | À faire
BOF-02 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Recherche | Rechercher sur un champ search: true | Résultats filtrés ; caractère %, apostrophe et accents sans erreur |  |  | À faire
BOF-03 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Réinitialisation des filtres | clear_filters | Retour à la liste complète |  |  | À faire
BOF-04 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Création | add avec champs obligatoires vides puis complets | Messages de validation français, puis création effective |  |  | À faire
BOF-05 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Édition | edit/<id> | Formulaire prérempli, y compris select_database, typeahead, memo, checkbox, tables liées |  |  | À faire
BOF-06 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Suppression | delete/<id> | Confirmation demandée, suppression effective |  |  | À faire
BOF-07 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Actions en lot | bulk avec delete sur plusieurs éléments | Seuls les éléments sélectionnés sont supprimés ; action inconnue refusée |  |  | À faire
BOF-08 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P1 | — | Droit sur l'action en lot | Rôle sans droit delete | L'action de suppression en lot n'est ni affichée ni exécutable |  |  | À faire
BOF-09 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Export CSV | export_csv | Colonnes cohérentes avec la liste, encodage et séparateur corrects |  |  | À faire
BOF-10 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Champ fichier / image | Téléverser une image dans Files_controller puis dans une fiche membre | Fichier stocké sous public/files/, restitué en liste et en vue |  |  | À faire
BOF-11 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Éditeur riche | Champ memo/html via CKEditor | Contenu sauvegardé et restitué ; balises <script> neutralisées à l'affichage |  |  | À faire
BOF-12 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Types d'éléments | Champs date, time, month, select, checkboxdb, typeahead | Saisie, sauvegarde et relecture correctes ; format de date H en 24 h |  |  | À faire
BOF-13 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Options et paramètres | Options_controller/list, Parameters/list | Modification d'une couleur / d'un libellé de type répercutée dans les vues métier |  |  | À faire
BOF-14 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P3 | — | Identifiant inexistant | edit/999999, view/999999 | Message propre, pas de trace PHP |  |  | À faire
BOF-15 | BOF — Back-office générique (CRUD) | P2 | — | Vue publique de fichiers | Publics/files sans session | Seuls les fichiers marqués publics sont accessibles |  |  | À faire
TRA-01 | TRA — Traductions | P2 | — | Liste des fichiers | Translations_controller/list | Fichiers de langue de l'idiome courant listés |  |  | À faire
TRA-02 | TRA — Traductions | P2 | — | Édition et sauvegarde | Modifier une clé puis save | Fichier app/Language/fr/*.php réécrit, valeur visible dans l'interface après rechargement |  |  | À faire
TRA-03 | TRA — Traductions | P1 | — | Sauvegarde préalable | Vérifier après TRA-02 | Copie de sauvegarde créée avant réécriture |  |  | À faire
TRA-04 | TRA — Traductions | P2 | — | Caractères spéciaux | Saisir une valeur avec ', ", \, un accent et un retour à la ligne | Échappement correct ; le fichier PHP reste valide (contrôler php -l) |  |  | À faire
TRA-05 | TRA — Traductions | P2 | — | Suppression de clé | delete_key | Clé supprimée, aucune autre ligne altérée |  |  | À faire
TRA-06 | TRA — Traductions | P2 | — | Ajout de langue | add_language puis switch_lang | Nouveau répertoire créé à partir de la référence, bascule effective |  |  | À faire
TRA-07 | TRA — Traductions | P1 | — | Traversée de répertoire | Appeler edit/../../config/config.php et edit/fr/../../../index.php | Refus (_is_safe_idiom / _is_safe_file), aucun fichier hors app/Language/ lu ou écrit |  |  | À faire
TRA-08 | TRA — Traductions | P1 | — | Droits | Accéder au module en session fam | Accès refusé |  |  | À faire
TRA-09 | TRA — Traductions | P3 | — | Clé manquante | Afficher une page dont une clé a été supprimée | Dégradation propre (clé brute affichée), pas d'erreur fatale |  |  | À faire
SEC-01 | SEC — Sécurité | P1 | — | Injection SQL | ', " OR 1=1--, % dans les champs de recherche, les filtres et les identifiants d'URL | Aucun message d'erreur SQL, aucun résultat anormal |  |  | À faire
SEC-02 | SEC — Sécurité | P1 | — | XSS stocké | Enregistrer <script>alert(1)</script> dans un titre de session, un commentaire d'unité, un nom de membre | Affiché en texte, jamais exécuté (vérifier la liste, la vue, le PDF et l'e-mail) |  |  | À faire
SEC-03 | SEC — Sécurité | P1 | — | XSS réfléchi | Injecter la charge dans un paramètre de recherche | Échappé à l'affichage |  |  | À faire
SEC-04 | SEC — Sécurité | P1 | — | CSRF | Rejouer un POST de suppression depuis une page externe | Requête rejetée si la protection CSRF de CI est activée — sinon ouvrir une anomalie P1 |  |  | À faire
SEC-05 | SEC — Sécurité | P1 | — | IDOR | Manipuler id_famille, id_travaux, id_info dans les URL et les POST en session fam | Aucune action sur les données d'une autre famille |  |  | À faire
SEC-06 | SEC — Sécurité | P1 | — | Élévation de privilège | En session fam, poster vers Acl_roles_controller/set_rules et Familys_controller/edit d'une autre famille | Refus |  |  | À faire
SEC-07 | SEC — Sécurité | P1 | — | Fixation de session | Comparer l'identifiant de session avant/après connexion | Identifiant régénéré à la connexion |  |  | À faire
SEC-08 | SEC — Sécurité | P1 | — | Cookies | Inspecter le cookie de session en HTTPS | HttpOnly et Secure positionnés ; SameSite défini |  |  | À faire
SEC-09 | SEC — Sécurité | P1 | — | Accès direct aux fichiers | /app/Config/Travaux.php, /.env, /writable/logs/, /php_errors.log | 403/404 — aucun contenu servi |  |  | À faire
SEC-10 | SEC — Sécurité | P1 | — | Fuite d'erreurs | Provoquer une erreur SQL en production | Page d'erreur générique, aucune trace ni requête affichée (debug_app = none) |  |  | À faire
SEC-11 | SEC — Sécurité | P1 | — | Upload | Téléverser .php, .phtml, .svg avec script, et un fichier de très grande taille | Rejet ou stockage non exécutable ; vérifier qu'aucun script n'est atteignable via son URL |  |  | À faire
SEC-12 | SEC — Sécurité | P1 | — | Force brute | 20 tentatives de connexion échouées | Limitation ou temporisation en place — sinon ouvrir une anomalie et documenter le risque |  |  | À faire
SEC-13 | SEC — Sécurité | P1 | — | Robustesse du token référent | Tester des tokens tronqués, en majuscules, avec des caractères ajoutés | Refus systématique ; aucune information sur l'existence du token |  |  | À faire
SEC-14 | SEC — Sécurité | P2 | — | En-têtes HTTP | Inspecter les réponses | X-Content-Type-Options, X-Frame-Options/CSP, HSTS en production |  |  | À faire
SEC-15 | SEC — Sécurité | P2 | — | HTTPS | Appeler le site en http:// | Redirection vers HTTPS |  |  | À faire
SEC-16 | SEC — Sécurité | P1 | — | Secrets versionnés | git grep sur les mots de passe, clés d'API et identifiants de base | Aucun secret dans le dépôt ; .env, secured.php et production/* bien ignorés |  |  | À faire
SEC-17 | SEC — Sécurité | P2 | — | Mots de passe en base | Inspecter acl_users.password et famille.password après une campagne de connexions | 100 % en $2y$ (bcrypt) |  |  | À faire
IHM-01 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P1 | — | Parcours famille sur mobile 360 px |  | Inscription à une session réalisable de bout en bout sans scroll horizontal |  |  | À faire
IHM-02 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P1 | — | Agenda cantine sur mobile |  | Grille lisible, boutons d'inscription atteignables au pouce |  |  | À faire
IHM-03 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P1 | — | Écran Units_controller/valid sur portable 1366 px |  | Cartes lisibles, barre sticky visible, pas de chevauchement |  |  | À faire
IHM-04 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P2 | — | Menu latéral |  | Ouverture/fermeture correcte sur mobile et bureau, entrées filtrées par type d'utilisateur (opt) |  |  | À faire
IHM-05 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P2 | — | Compatibilité navigateurs |  | Aucun défaut bloquant sur les navigateurs du [§ 15.3.2](#1532-navigateurs-cibles) |  |  | À faire
IHM-06 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P2 | — | Console JavaScript |  | Aucune erreur JS sur les écrans principaux |  |  | À faire
IHM-07 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P2 | — | Impression / PDF |  | La feuille de session imprimée est lisible et complète (assets/css/pdf.css) |  |  | À faire
IHM-08 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P2 | — | Langue |  | Aucune clé de traduction brute (SOME_KEY) visible dans l'interface |  |  | À faire
IHM-09 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P3 | — | Accessibilité de base |  | Contrastes suffisants, libellés de formulaire associés, navigation au clavier possible sur les formulaires d'inscription |  |  | À faire
IHM-10 | IHM — Ergonomie, responsive, compatibilité | P3 | — | Images manquantes |  | Photo de membre absente → image de remplacement (broken_image.png), pas d'icône cassée |  |  | À faire
PER-01 | PER — Performance et robustesse | P2 | — | Admwork_controller/register avec 200 sessions |  | Chargement < 2 s |  |  | À faire
PER-02 | PER — Performance et robustesse | P2 | — | Units_controller/valid avec 100 sessions × 10 inscrits |  | Chargement < 3 s, filtrage client fluide |  |  | À faire
PER-03 | PER — Performance et robustesse | P2 | — | Liste des familles (> 300 lignes) |  | Pagination efficace, < 3 s |  |  | À faire
PER-04 | PER — Performance et robustesse | P2 | — | 30 inscriptions simultanées |  | Aucune erreur 500, capacité maximale jamais dépassée |  |  | À faire
PER-05 | PER — Performance et robustesse | P3 | — | Import CSV de 500 lignes |  | Traitement sans timeout, ou pagination/lot documenté |  |  | À faire
PER-06 | PER — Performance et robustesse | P2 | — | Journaux |  | Après une campagne complète, writable/logs/ ne contient aucune erreur ERROR inattendue |  |  | À faire

## Smoke test
# | Cas | Attendu | Testeur | Date | Statut | Commentaire
1 | AUT-01 — Connexion admin | Redirection vers le tableau de bord, menu sys complet |  |  | À faire
2 | AUT-04 — Connexion famille | Menu fam, pas d'entrée d'administration |  |  | À faire
3 | TRV-01 — Admwork_controller/register | Liste des sessions à venir, sans erreur PHP |  |  | À faire
4 | TRV-05 — Inscription à une session | Ligne créée dans infos, compteur d'inscrits incrémenté |  |  | À faire
5 | TRV-08 — Désinscription | Ligne supprimée, place libérée |  |  | À faire
6 | CAN-03 — Agenda cantine semaine courante | Grille lundi-vendredi affichée |  |  | À faire
7 | UNI-01 — Units_controller/valid | Cartes par session, filtres et compteurs opérationnels |  |  | À faire
8 | FAM-01 — Familys_controller/histo | Total d'unités correct pour U-FAM1 |  |  | À faire
9 | ORG-01 — Orgchart_controller/orga | Organigramme affiché |  |  | À faire
10 | ACL-01 — URL admin en session famille | Redirection vers Home/no_right |  |  | À faire
11 | MAI-01 — Déclenchement d'une notification | Ligne statut=0 créée dans sendmail |  |  | À faire
12 | AUT-08 — Déconnexion | Session détruite, retour au formulaire de connexion |  |  | À faire
| Résultat smoke (12/12 requis) | 0/12

## Comptes et données
Comptes de test (§ 15.4.1)
Réf. | Login | Type | Rôle | Usage
U-ADM | admin | sys | admin | Toutes les actions d'administration
U-SYS2 | gestion@test.local | sys | rôle restreint | Vérifier le cloisonnement entre rôles sys
U-FAM1 | famille1@test.local | fam | role_famille (2) | Famille école M, 2 enfants, 0 unité
U-FAM2 | famille2@test.local | fam | role_famille | Famille école L, unités déjà validées
U-REF | referent@test.local | fam | role_famille | Référente de T-FUTUR et T-PASSE
U-LEGACY | legacy@test.local | fam | role_famille | Mot de passe encore en hash MD5/crypt() (test de migration bcrypt)
U-DELTA | compte Delta de test | fam | — | Connexion SSO
Données métier (§ 15.4.2)
Réf. | Objet | Caractéristiques
T-BROUILLON | travaux | statut=0, date future — ne doit pas apparaître côté famille
T-FUTUR | travaux | type=TRA, statut=1, date J+15, nb_inscrits_max=4, nb_units=2, accespar=M, référent = U-REF
T-PLEIN | travaux | nb_inscrits_max=2 et déjà 2 inscrits — test de saturation
T-PASSE | travaux | date J-5, non archivé — validation référent
T-VIEUX | travaux | date J-45, archived=0 — test d'archivage automatique
T-URG | travaux | type=URG, sans date — ne doit jamais être archivé
T-LUT | travaux | accespar=L — invisible pour U-FAM1 (école M)
T-AN-1 | travaux | civil_year=2024-2025 — cloisonnement par année
T-CAN | travaux | type=can, généré par le module cantine
G-COM | groupes | Commission type=com avec 2 membres et 1 candidature en attente
CSV-OK | fichier | Export ABCM valide, 10 familles dont 2 nouvelles et 1 modifiée
CSV-KO | fichier | Même fichier avec colonnes manquantes / encodage erroné
Jeu de données SQL de recette : database/sql/jeu_de_test/ (ne jamais charger en production).

## Checklists
Rubrique | Point de contrôle | Fait ? | Commentaire
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | Base de recette restaurée à partir d'un dump anonymisé de production (ou du jeu de données du § 15.4). | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | Migration SQL appliquée : database/sql/mig_prod_vers_ci4.sql (§ 13). | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | .env présent et renseigné (travaux.apiKey, travaux.passwordSalt, SMTP email.*). | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | .env (database.default.*) pointant sur la base de recette et jamais sur la production. | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | Droits d'écriture sur writable/, public/files/, app/Language/. | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | travaux.civilYear (.env) cohérent avec les données de test (par défaut 2025-2026). | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | travaux.maintenance = false, travaux.debugApp = none (sauf test dédié) et CI_ENVIRONMENT = production. | Non
Prérequis techniques (§ 15.3.1) | SMTP de recette pointant sur une boîte de capture (MailHog, Mailtrap ou alias interne) — jamais sur les adresses réelles des familles. | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | .env à jour sur le serveur (database.default.*, travaux.*, email.*) | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Migration SQL appliquée (voir § 13) | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Droits d'écriture vérifiés sur writable/, public/files/ | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | civil_year correcte pour la campagne en cours | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | maintenance = false, debug_app = 'none' | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Sauvegarde de la base de production effectuée | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Smoke test complet (§ 15.5) — 12/12 | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Connexion admin et connexion famille | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Inscription puis désinscription à une session réelle de test, ensuite nettoyée | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Units_controller/valid affiche les sessions en attente | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Un mail de test traverse la file (sendmail → cron → boîte de réception) | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | php spark cron:sendmail, cron:ref-validation et cron:session-alerts s'exécutent sans erreur en CLI | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Crontabs actifs sur le serveur (*/10 * * * * et 0 6 * * *) | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Aucune erreur dans writable/logs/ après 30 min d'exploitation | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | /.env et /app/ inaccessibles via le navigateur (seul public/ est exposé) | Non
Non-régression avant mise en prod (§ 15.7) | Aucun secret ajouté au dépôt sur ce cycle (git diff sur les fichiers de configuration) | Non
Critères d'entrée (§ 15.9.1) | La branche est déployée sur regio.dev-asso.fr et l'application démarre. | Non
Critères d'entrée (§ 15.9.1) | Les migrations SQL du lot sont passées. | Non
Critères d'entrée (§ 15.9.1) | Le jeu de données du § 15.4 est en place. | Non
Critères d'entrée (§ 15.9.1) | Le smoke test passe à 12/12. | Non
Critères de sortie (§ 15.9.2) | 100 % des cas P1 exécutés et conformes. | Non
Critères de sortie (§ 15.9.2) | ≥ 90 % des cas P2 exécutés, aucune anomalie S1 ou S2 ouverte. | Non
Critères de sortie (§ 15.9.2) | Les anomalies S3/S4 restantes sont tracées et arbitrées avec le métier. | Non
Critères de sortie (§ 15.9.2) | La checklist du § 15.7 est complète. | Non
Critères de sortie (§ 15.9.2) | Le CHANGELOG et la documentation sont à jour pour les évolutions livrées. | Non

## Anomalies
ID | Cas de test | Sévérité | Environnement | Compte | URL | Étapes de reproduction | Résultat obtenu | Résultat attendu | Statut | Issue GitHub | Date
ANO-001 | TRV-07 | S3 | recette — Chrome 1440×900 | U-FAM1 | /Admwork_controller/register | 1. … 2. … | (exemple) | (exemple) | Ouverte
Ligne ANO-001 = exemple de format (à écraser). Sévérités : S1 bloquant · S2 majeur · S3 mineur · S4 cosmétique (§ 15.8).

## Zones à risque
Zone | Risque | Cas associés
Admwork_model::GetFiltered | L'année 2025-2026 est codée en dur — les campagnes suivantes risquent de ne rien afficher | TRV-04
Contrôle de capacité (ADD_registration) | Lecture puis écriture non atomiques : dépassement possible en cas d'inscriptions simultanées | TRV-11, PER-04
trombi.ref / groupes_member.id_fam en VARCHAR | Une valeur non numérique casse silencieusement la chaîne référent → aucun mail envoyé | ORG-08, CRO-08
Tokens de validation | Rejeu et expiration : risque de double comptage d'unités | REF-06, REF-07, REF-11
Translations_controller | Écriture de fichiers PHP depuis l'interface : traversée de répertoire et fichier corrompu | TRA-04, TRA-07
Verrou cron (writable/cron.lock, flock) | Deux cron simultanés doivent s'exclure ; le verrou ne doit jamais rester orphelin | CRO-04, CRO-05
Import CSV | Écrasement de données locales (unités, mots de passe) | IMP-09
Format de date H vs h | Bug historique sur updated — à revérifier après toute modification des éléments de date | BOF-12